**ОТЧЕТ**

о реализации социально значимого проекта

**"Мы этой памяти верны"**

наименование проекта

Титульный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Номер гранта
 |  | 30/06-1 |
|  |  |  |
| * Название грантового направления
 |  | поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и сохранение воинской славы России |
|  |  |  |
| * Название организации -грантополучателя:
 |  | Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи |
|  |  |  |
| * Название проекта
 |  | "Мы этой памяти верны" |
|  |  |  |
| * Размер (сумма) гранта
 |  | 800000 (восемьсот тысяч) рублей. |
|  |  |  |
| * Сроки реализации проекта
 |  | до 30 сентября 2015 года |
|  |  |  |
| * Отчетный период
 |  | до 15 октября 2015 года за период до 30 сентября 2015 года |
|  |  |  |
| * ФИО и контактная информация руководителя проекта
 |  | Даиров Искандарбек Исламбекович, г.Астрахань, ул. Советская/М.Аладьина, д. 30/12, кв. 29, сотовый телефон 8-927-280-20-07 |

**Аналитическая часть отчета**

В рамках полученного гранта Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, совместно с заинтересованными организациями организовала и провела за отчетный период **92** патриотических мероприятий, в которых приняли участие **6316** человек, в том числе:

* в музее Боевой Славы г.Астрахани проведено **20** экскурсий (кинолекторий) и тематических мероприятий, где приняли участие не только школьники и молодежь, но и ветераны войны, труда, Вооруженных Сил, общей численностью **1062** человек, для которых научные сотрудники музея, ветераны, поисковики рассказывали молодежи о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. По итогам посещения музея, его участники получают дополнительные исторические знание о Великой России. Одна из проблем посещения музея Боевой Славы школьниками - это отсутствие во многих школах оборудованных для перевозки школьников автобусов. Вторая проблема - не все семьи могут оплатить проезд до музея и оплатить саму экскурсию. Да и средства на эти цели региональные органы власти в этом году не выделили. Для решения данной проблемы мы убеждаем администрацию муниципального образования «Город Астрахань» и местных спонсоров выделять целевым назначением денежные средства для реализации данного направления работы, а с помощью научных работников музея и нашей общественной организации, мы организуем выездные экскурсии и кинолектории, которые проводятся в самих учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях. Считаем, что данные мероприятия, связанные с памятными и воинскими датами России дают дополнительные знание нашей молодежи и уважение к старшему поколению;
* в учебных заведениях и в детских оздоровительных лагерях проводились встречи (уроки мужества) актива общественной организации, ветеранов локальных конфликтов со школьниками и студентами, посвященные 70-летию Победы над фашистскими захватчиками. Обязательными во время встреч (уроков мужества) проводим просмотры видеофильмов о памятных и воинских датах России, о работе поисковых отрядов: «Дан приказ», «Черный тюльпан», «Зовёт нас поисковая тропа», «Мы помним подвиг солдата», «Бессмертный полк», «Эхо войны» и т.д.. Организовываются фотовыставки «Подвиги отцов – наследие сыновей», посвященные поисковому движению в Астраханской области, выставки макетов военного оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Подобных встреч прошло за отчетный период **54**, в них приняли участие **5107** человек. Имеются официальные справки от учебных заведений, подтверждающие факт проведения мероприятия, с указанием места и даты проведения, количество участников, а также мы стараемся, по возможности вести фотосъемку. Во время встречи со школьниками или студентами мы задаем вопросы по истории страны (отвечают положительно не более 10 % присутствующих), спрашиваем об их родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне (отвечают положительно не более 20 % присутствующих), знают ли учащиеся школ имена Героев Советского Союза - астраханцев (отвечают не более 4 % присутствующих). Для решения данной проблемы, с помощью администрации города и области изготавливаются для школ портреты Героев Советского Союза-астраханцев и полных кавалеров Славы. Школьники привлекаются к работе «Бессмертного полка» и есть результаты. В 2014 году в «Бессмертном полку» приняло участие более 3500 астраханцев, в 2015 году приняло участие только в городе Астрахани более 10 000 человек, из них более половина, это были школьники и молодежь;
* **с 2 по 16 августа 2015 года** сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в работе Межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в рамах «Вахта Памяти-2015» по розыску неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков, установлению имен пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, проводимой на территории Курской области. Отряд состоял из бойцов поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Прометей», «Память», «Поиск-АИСИ», "Астраханец", "4-Н", «Эхо войны» численностью **10 человек.** Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом № 32 от 01.07.2015г. «Об участии сводного поискового отряда «Лотос» в Межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в рамках «Вахты Памяти-2015» на территории Курской области». Проезд участников осуществлялся поездом, автобусами. За счет командировочных расходов (суточные), для участников экспедиции организовалось трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности и правилам купания в открытых водоемах. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Участники экспедиции были обеспечены: медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, палатками (4 палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. Результаты экспедиции: совместными усилиями поисковиками обнаружено и эксгумировано 38 погибших солдат Красной Армии. Именных вещей и солдатских медальонов обнаружено небыло.
* **с 19 по 3 августа 2015 года** сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в военно-археологической экспедиции "Аджимушкай-2015", проводимой на территории Аджимушкайских каменоломнях п.Аджимушкай г.Керчь. Отряд состоял из бойцов поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Прометей», «Память», «Горизонт», "Факел", "Дельта", «ГТРК "Лотос"» численностью **9 человек.** Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом № 29 от 15.06.2015г. «Об участии сводного поискового отряда «Лотос» в военно-археологической экспедиции "Аджимушкай-2015"». Проезд участников осуществлялся автобусами. За счет командировочных расходов (суточные), для участников экспедиции организовалось трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности и правилам купания в открытых водоемах. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Участники экспедиции были обеспечены: медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, палатками (3 палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. Результаты экспедиции: совместными усилиями поисковиками России обнаружено и эксгумировано **26** погибших солдат Красной Армии. При них обнаружено **8** медальонов, которые переданы на экспертизу.
* **с 5 по 16 августа 2015 г.** сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в работе межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой на территории Октябрьского и Светлоярского районах Волгоградской области. Отряд состоял из бойцов поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Бекет», «Дельта», «Память», «Харабалинец», «Факел», «Прометей», численностью 13 человек. Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом № 37 от 28.07.2015г. «Об участии сводного поискового отряда «Лотос» в работе межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в рамках "Вахты Памяти-2015" на территории Октябрьского и Светлоярского районах Волгоградской области». Проезд участников осуществлялся автобусами за счет спонсоров. За счет командировочных расходов (суточные), для участников экспедиции организовалось трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности и правилам купания в открытых водоемах. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Участники экспедиции были обеспечены: медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, палатками (4 палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. Результаты экспедиции: совместными усилиями поисковиками обнаружено и эксгумировано 13 погибших солдат Красной Армии, при них обнаружены две именные вещи, которые переданы хозяевам территории, для дальнейшей работы по установлению имен. Во время экспедиции проходили военизированные соревнования, где сводный поисковый отряд «Лотос» занял почетное первое место и получил кубок.
* **с 15 по 26 сентября 2015 г.** сводный поисковый отряд «Лотос» принял участие в работе межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой на границах Октябрьского и Светлоярского районах Волгоградской области. Отряд состоял из бойцов поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Бекет», «Дельта», «Память», «Патриот», численностью 9 человек. Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом № 44 от 02.09.2015г. «Об участии сводного поискового отряда «Лотос» в работе межрегиональной поисковой экспедиции, проводимой в рамках "Вахты Памяти-2015" на территории Октябрьского и Светлоярского районах Волгоградской области». Проезд участников осуществлялся рейсовыми автобусами Астрахань-Волгоград-Астрахань. За счет командировочных расходов (суточные), для участников экспедиции организовалось трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности и правилам купания в открытых водоемах. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Участники экспедиции были обеспечены: медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, палатками (3 палатки 4 местные). Каждый участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. Результаты экспедиции: совместными усилиями поисковиками обнаружено и эксгумировано 2 погибших солдат Красной Армии, при них обнаружены две именные вещи, которые переданы хозяевам территории, для дальнейшей работы по установлению имен. Передано для уничтожения правоохранительным органам десятки взрывоопасных предметов и боевых патрон.
* **с 4 по 17 августа 2015 г.** в Шолоховской районе Ростовской области прошла Межрегиональная Вахта Памяти «Еланский плацдарм», где приняли участие бойцы поисковых отрядов учебных заведений, в числе которых: «Астраханец», «Прометей», «Дельта», «Сармат», «Мы из будущего», «Поиск-АИСИ», численностью 10 человек. Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом №33 от 15.07.2015г. "Об участии сводного поискового отряда «ЛОТОС» в Межрегиональной Вахты Памяти "Еланский плацдарм-2015", проводимой на территории Шолоховского района Ростовской области". Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Проезд участников осуществлялся рейсовыми автобусами. За счет командировочных расходов (суточные), для участников экспедиции организовалось трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Каждый участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. Участники экспедиции были обеспечены: палатками (3 палатки 4 местные), медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, щупами, различными хозяйственными товарами, элементы питания для металлоискателей и т.д.). Результаты экспедиции: участниками обнаружено и эксгумировано 2 погибших летчика Красной Армии.
* **с 14 по 25 сентября 2015 года** на территории республики Калмыкия прошла межрегиональная учебно-поисковая экспедиция в рамках «Вахты Памяти-2015». В межрегиональной поисковой экспедиции приняли участие поисковые отряды учебных заведений Астраханской области и города Астрахани, в том числе: «Прометей», «Дельта», «Патриот», «Форпост», «Следопыт», «Память», «Факел», "Горизонт", «Астраханец», «Искатель», «Бекет», «Поиск-АИСИ», «Харабалинец», «СПО Звезда», «СПО Патриот», "Скиф", «Сармат», «Звездочка», «Эгида», «Никто не забыт, ни что не забыто», «Южный форпост», "Музейное дело", общей численностью **96 человек**, среди которых трудных подростков было 21 человек. Формирование отрядов возлагалось на руководителей и командиров поисковых отрядов учебных заведений, где официально зарегистрированы поисковые отряды. Собрание, обучение и инструктаж участников экспедиции проводилось в музее Боевой Славы. Во время собрания, обучения и инструктажа каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом № 41 от 31.08.2015г. «Об участии сводного поискового отряда «ЛОТОС» в межрегиональной учебно-поисковой экспедиции, проводимой на территории республики Калмыкия». Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, по правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Каждый участник был обеспечен спальным мешком, лопатой и т.д.. Полевой лагерь был обеспечен: сухими дровами, генератором, приобретенный за счет средств гранта, пятью 270 литровыми бочками для питьевой воды, медицинскими аптечками (7 шт.), сотовым телефоном, радиостанциями (4 шт.), металлоискателями (5 шт.), щупами (5 шт.), различными хозяйственными товарами (перчатки, мыло, моющие средства, мешки для мусора, ведра, тазики, одноразовая посуда, элементы питания для радиостанций и металлоискателей и т.д.), палатками (две армейские 40 и 20 местные, 4 палатки семи местные, 5 палаток 4 местные, 5 палаток 3 местные). Охрана полевого лагеря осуществлялась участковым инспектором Черноземельского района республики Калмыкия, а также руководителем лагеря и командирами сводного поискового отряда «Лотос» (10 чел.). Передвижение участников экспедиции по маршруту: Астрахань - республика Калмыкия – Астрахань организовано на трех автобусах (перевозка участников) и двух грузовых машинах, предназначенных для перевозки имущества, дров и питьевой воды, имеющих лицензию на перевозку пассажиров и своевременно прошедших техосмотр в ГИБДД, грузовые машины, автобусы и сопровождение ГИБДД были представлены агентством по делам молодежи Астраханской области, региональным ДОСААФ, "Лукойл-Нижневолжскнефть" и транспортным предприятием "Газпрома". Деятельность поискового лагеря осуществлялась согласно распорядку дня. Для участников экспедиции ежедневно было организовано трех разовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Участники экспедиции ежедневно получали инструктаж по техники безопасности во время полевых работ. В свободное от работы время для участников экспедиции организовывались различные учебные занятия, спортивные соревнования, конкурсы и различные викторины, проводимые командирами отрядов и представителями правоохранительных органов, а также Астраханской областной общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи.

 Результаты экспедиции: в рамках учебно-поисковой экспедиции обучено дополнительно 35 бойцов-новичков. Участниками обнаружено и эксгумировано 14 погибших и 2 добора солдат Красной армии, один солдатский медальон и 7 именных вещей. Поисковиками обнаружено, а саперами уничтожено в присутствии правоохранительных органов республики Калмыкия 68 взрывоопасных предметов (снаряды, гранаты, запалы и боевые патроны). Работа поисковой экспедиции освещалась в средствах массовой информации Астраханской области. Имеются электронные фотографии. После экспедиции поисковики Водяновской средней общеобразовательной школы Приволжского района создали у себя музей Боевой Славы.

Считаем, что реализация данного проекта «Мы этой памяти верны» позволила нам привлечь больше детей и молодежи к проводимым различным патриотическим мероприятиям. По проекту было запланировано:

* 40 экскурсий и кинолекторий с привлечением не менее 800 школьников и учащихся учебных заведений Астраханской области, однако, мы провели лишь 20 мероприятий, но приняло участие в них 1062 человека;
* 20 уроков мужества с привлечением не менее 700 детей и молодежи, а также ветеранов Астраханской области, однако, мы провели 54 мероприятий с участием 5107 человек;
* 5 поисковых экспедиций с привлечением 98 поисковиков, однако, мы провели 6 экспедиций с участием 147 поисковиков.

Благодаря проекту мы смогли привлечь местное СМИ, которые регулярно освещали наши мероприятия, а ВГТРК ГТРК «Лотос» на безвозмездной основе создали документальный фильм «Эхо войны», рассказывающий о работе поисковиков в Аджимушкайских каменоломнях.

Считаем, что данный проект реализован в полном объеме и дал хорошие результаты в области патриотического воспитания детей и молодежи, в увековечении памяти погибших при защите Отечества. Мы смогли привлечь в ряды астраханского патриотического движения более сотни молодых ребят и девчат. Смогли убедить муниципальные органы власти города о необходимости оказывать нам моральную и материальную поддержку в реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Данный проект необходимо расширять и продолжать реализовывать на территории Астраханской области.

Председатель

Астраханской областной

общественной организации

по патриотическому, правовому

и физическому развитию молодежи

Даиров Искандарбек Исламбекович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 30 сентября 2015 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации социально значимого проекта

**"Мы этой памяти верны"**

наименование проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки по календарному плану**  | **Фактические сроки реализации** | **Полученные итоги** |
| 1. Организация и проведение в Музее боевой славы г.Астрахани тематических экскурсий и кинолекторий, посвященных памятным и воинским датам России  | июль -сентябрь2015г. | с июля по сентябрь 2015г. | Проведено **20** экскурсий и кинолекторий, где приняло участие **1062** чел. (детализация указанна ниже, приложение) |
| 2. Организация и проведений встреч (уроков мужества) в различных учебных заведениях, оздоровительных детских лагерях, с демонстрацией фотовыставки о деятельности поисковых отрядов, военных экспонатов и макетов оружия времен Великой Отечественной войны, документальных фильмов о работе поисковых отрядов | сентябрь2015г. | с июля по сентябрь 2015г. | Проведено **54** уроков мужества, где приняло участие **5107** чел.(детализация указанна ниже)В рамках мероприятий организованы: фотовыставки о работе поисковых отрядов Астраханской области; выставки макетов оружия времен Великой Отечественной войны; выставки военных экспонатов, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций, а также показаны участникам документальные фильмы: «Завет нас поисковая тропа», «Дан приказ», «Черный тюльпан», "Эхо войны", «Мы помним подвиг солдата», «Бессмертный полк» и т.д.  |
| 3. Участие сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории Курской области | август 2015 | с 4 по 14 августа 2015 | Приняло участие 10 чел. Обнаружено и эксгумировано 38 погибших солдат Красной Армии. |
| 4. Участие сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории Аджимушкайских каменоломнях п.Аджимушкай г. Керчь | июль-август 2015 | с 19 июля по 3 августа 2015 | Приняло участие 9 чел. Обнаружено и эксгумировано 26 погибших солдат Красной Армии. Обнаружено 8 именных вещей и солдатских медальонов. |
| 5. Участие сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории Волгоградской области | Август 2015 | с 5 по 16 августа 2015 | Приняло участие 13 чел. Обнаружено и эксгумировано 13 погибших солдат Красной Армии. Обнаружены 2 именные вещи. |
| 6. Участие сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории Волгоградской области | Сентябрь2015 | с 14 по 26 сентября 2015 года | Приняло участие 9 чел. Обнаружено и эксгумировано 2 погибших солдата Красной Армии. Обнаружено 2 именные вещи. |
| 7. Участие сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории Ростовской области | сентябрь 2015 | с 4 по 17 августа 2015 | 2 погибших летчика Красной Армии, фамилии устанавливаются.  |
| 8. Подготовка и участие сводного поискового отряда «ЛОТОС» в учебно-поисковой экспедиции, проводимой на территории республики Калмыкия  | сентября 2015 | с 14 по 25 сентября 2015 | Приняло участие 96 чел., из них 21 трудный подросток. Обнаружено и эксгумировано 14 погибший солдат. Найдено 1 солдатский медальон и 7 именных предмета. Обучено 35 новичков. Передано правоохранительным органам республики Калмыкии 68 взрывоопасных предметов. |
| **ИТОГО:** | 3 месяца |  |  |

Руководитель организации - грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

 30 сентября 2015 г.

Приложение к отчету

о выполнение календарного плана

реализации социально значимого проекта

"Мы этой памяти верны"

Расшифровка

организации и проведения в Музее боевой славы г.Астрахани тематических экскурсий и кинолекторий, посвященных памятным и воинским датам России

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Центр детского технического творчества. Мероприятие «Из вещмешка моего дедушки»
 | июль | 20 июля 2015г. | Приняло участие 18 чел. |
| 1. Для ветеранов вечерний кино-показ «Кадкина всякий знает»
 | июль | 23 июля 2015г. | Приняло участие 9 чел. |
| 1. Реабилитационный центр на ул. Ботвина. Мероприятие «Из вещмешка моего дедушки»
 | июль | 27 июля 2015г. | Приняло участие 20 чел. |
| 1. Детская студия «Крошка Ру». Мероприятие «Из вещмешка моего дедушки»
 | июль | 28 июля 2015г. | Приняло участие 14 чел. |
| 1. Детская студия «Крошка Ру». Мероприятие «Погружение»
 | июль | 28 июля 2015г. | Приняло участие 12 чел. |
| 1. Для ветеранов вечерний кино-показ «5 дней, 5 ночей»
 | июль | 30 июля 2015г. | Приняло участие 11 чел. |
| 1. Для ветеранов мероприятие. Встреча с ветеранами Байконура
 | август | 6 августа 2015г. | Приняло участие 13 чел. |
| 1. Реабилитационный центр. Мероприятие «Из вещмешка моего дедушки»
 | август | 7 августа 2015г. | Приняло участие 8 чел. |
| 1. Учебно-методический центр Министерства культуры. Обзорная экскурсия по музею
 | август | 10 августа 2015г. | Приняло участие 53 чел. |
| 1. Для ветеранов труда вечерний кино-показ «В 6 часов вечера после войны»
 | август | 13 августа 2015г. | Приняло участие 11 чел. |
| 1. Для ветеранов ВОВ и тружеников тыла «Песни военной поры»
 | август | 20 августа 2015г. | Приняло участие 14 чел. |
| 1. СОШ № 39 г.Астрахани, мероприятие «Военные письма»
 | сентябрь | 1 сентября 2015г. | Приняло участие 19 чел. |
| 1. Гимназия № 1, мероприятие «Из вещмешка моего дедушки»
 | сентябрь | 1 сентября 2015г. | Приняло участие 25 чел. |
| 1. Ветераны ВОВ, труженики тыла, «дети войны», Боевое Братство, суворовское военное училище, ДОСААФ, поисковые отряды, мероприятие «Последние залпы войны»
 | сентябрь | 2 сентября 2015г. | Приняло участие 160 чел. |
| 1. В музее Боевой Славы состоялось мероприятие, посвященное 70-годовщины окончанию Второй Мировой войны. На нем присутствовали представители четырех поколений (самому старшему за 90 лет, самому младшему 11 лет),  ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда (большинство из них - это дети войны), представители различных ветеранских и общественных организаций, суворовцы, поисковики, студенты, курсанты различных учебных заведений, представители администрации области и города Астрахани, а также средства массовой информации. Ветераны войны и труда, работники музея, а также поисковики рассказали и показали участникам кинохронику Второй Мировой войны, что делается сегодня для патриотического воспитания молодежи и увековечении памяти погибших защитников Отечества. Выступающие призвали молодежь помнить подвиг народа и передавать этот подвиг своим будущим детям и внукам. Для участников был организован небольшой концерт. По окончанию мероприятия, к Братской могиле погибших бойцов третьего формирования 28-армии были возложен венок и живые цветы.
 | сентябрь | 3 сентября 2015 | Приняло участие 89 чел. |
| 1. Ветераны, администрация г.Астрахани, КСМ, союз ветеранов Афганистана, Боевое Братство, Десант. Братство, в/ч 6688, ККФ, суворовское военное училище, мероприятие «Белые журавли»
 | сентябрь | 8 сентября 2015г. | Приняло участие 223 чел. |
| 1. СОШ № № 22, 29,58,64,9,20,26,35,53, 54,55, 57, ООШ № 21,31, о(с)ош № 8 г.Астрахани, мероприятия «Последние залпы войны»
 | сентябрь | 15 сентября 2015г. | Приняло участие 123 чел. |
| 1. СОШ № № 4,8,13,27, 28,36,39,56,61,66, 71, гимназия №1, ООШ № 3, О(с)ОШ №5 г.Астрахани, мероприятия «Последние залпы войны»
 | сентябрь | 16 сентября 2015г. | Приняло участие 119 чел. |
| 1. В музее Боевой Славы провели встречу ветеранов Свердловской области с ветеранами и поисковиками г.Астрахани по обмену опытом работы в области патриотического воспитания молодежи и увековечения памяти погибших при защите Отечества, посвященную 70-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для ее участников была развернута фотовыставка о деятельности астраханских патриотов, продемонстрированы документальные фильмы.
 | сентябрь | 16 сентября 2015 | Приняло участие 96 чел.  |
| 1. Гимназия № 2 г.Астрахани, мероприятие «Последние залпы войны»
 | сентябрь | 18 сентября 2015г. | Приняло участие 25 чел. |

Руководитель организации - грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

 30 сентября 2015 г.

Приложение к отчету

о выполнение календарного плана

реализации социально значимого проекта

"Мы этой памяти верны"

Расшифровка

организации и проведения встреч (уроков мужества) в различных учебных заведениях,

оздоровительных детских лагерях, с демонстрацией фотовыставки о деятельности поисковых отрядов, военных экспонатов и макетов оружия времен Великой Отечественной войны, документальных фильмов

 о работе поисковых отрядов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки по календарному плану**  | **Фактические сроки реализации** | **Полученные итоги** |
| * 1. Детский оздоровительный лагерь "Ребячья усадьба "Чудотворы" Приволжского района Астраханской области.
 | июль | 22.07.2015 | Приняло участие 45 чел. |
| * 1. Детский оздоровительный лагерь "Ребячья усадьба "Чудотворы" Приволжского района Астраханской области.
 | июль | 22.07.2015 | Приняло участие 39 чел. |
| * 1. Детский оздоровительный лагерь "Ребячья усадьба "Чудотворы" Приволжского района Астраханской области.
 | июль | 22.07.2015 | Приняло участие 53 чел. |
| * 1. Детский оздоровительный лагерь "Ребячья усадьба "Чудотворы" Приволжского района Астраханской области.
 | июль | 22.07.2015 | Приняло участие 63чел. |
| * 1. Харабалинский детский лагерь "Счастливый случай" Харабалинского района Астраханской области.
 | июль | 28.07.2015 | Приняло участие 87 чел. |
| * 1. Харабалинский детский лагерь "Счастливый случай" Харабалинского района Астраханской области.
 | июль | 28.07.2015 | Приняло участие 95 чел. |
| * 1. Детский лагерь "Юный железнодорожник", Приволжского района Астраханской области
 | август | 12.08.2015 | Приняло участие 88 чел. |
| * 1. Детский лагерь "Юный железнодорожник", Приволжского района Астраханской области
 | август | 12.08.2015 | Приняло участие 79 чел. |
| * 1. Детский лагерь "Юный железнодорожник", Приволжского района Астраханской области
 | август | 12.08.2015 | Приняло участие 71 чел. |
| * 1. Автодорожном колледже г.Астрахани прошелурок мужества. Перед студентами выступили: председатель Астраханского регионального отделения Всероссийского общественного Движения "Поисковое Движение России" А.Даиров; председатель регионального отделения ВООВ "Боевое Братства", заместитель министра по спорту Астраханской области, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени, полковник запаса Олег Коржиков, председатель областного Координационного Совета ветеранских и общественных организаций, ведущих работу по социальной защите ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, участник боевых действий на Кубе и в Афганистане, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени, подполковник запаса Сергей Кодюшев, а также студенты-поисковики автодорожного колледжа. Выступающие призвали молодежь помнить подвиг советских людей, которые не жалея своей жизни защищали нашу родину от фашистских захватчиков. Они призвали первокурсников вступать в ряды поискового отряда учебного заведения.  Для участников были показаны различные документальные фильмы. Была развернута фотовыставка о деятельности поискового движения в Астраханской области, выставка макетов оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны. По итогам встречи в поисковый отряд "Память" вступило более 30 студентов первого курса.
 | сентябрь | 4 сентября 2015 | Приняло участие 108 чел. |
| * 1. СОШ № 33 г.Астрахани, астраханские поисковики и представители "Боевого Братства" приняли участия на мероприятиях, посвященных ко Дню открытых дверей в СОШ № 33. Для участников была развернута фотовыставка о деятельности астраханских патриотов, выставка макетов оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны.
 | сентябрь | 5 сентября 2015 | Приняло участие более 500 человек. |
| * 1. На III- Форуме молодежи Юга России "СелиАс", проводимого в Детском оздоровительном центре им. А.С. Пушкина, Приволжского района Астраханской области.
 | сентябрь | 5 сентября 2015 | Приняло участие 127 чел. |
| * 1. На III- Форуме молодежи Юга России "СелиАс", проводимого в Детском оздоровительном центре им. А.С. Пушкина, Приволжского района Астраханской области.
 | сентябрь | 5 сентября 2015 | Приняло участие 153 чел. |
| * 1. На III- Форуме молодежи Юга России "СелиАс", проводимого в Детском оздоровительном центре им. А.С. Пушкина, Приволжского района Астраханской области.
 | сентябрь | 5 сентября 2015 | Приняло участие 80 чел. |
| * 1. Детский лагерь "Надежда" Приволжского района Астраханской области
 | сентябрь | 7 сентября 2015 | Приняло участие 77 чел. |
| * 1. Детский лагерь "Надежда" Приволжского района Астраханской области
 | сентябрь | 8 сентября 2015 | Приняло участие 69 чел. |
| * 1. Детский лагерь "Надежда" Приволжского района Астраханской области
 | сентябрь | 9 сентября 2015 | Приняло участие 95 чел. |
| * 1. Парк им.Ленина Трусовского района г.Астрахани (фотовыставки, выставки макетов оружия и военных экспонатов)
 | сентябрь | 20.09.2015 | За пять часов работы приняло участие более 2500 человек. |
| * 1. Лицей № 1 г.Астрахани, проведено **3 урока мужества**, где приняли участие классы 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д
 | сентябрь | 21.09.2015 | Приняло участие 128 чел. |
| * 1. Лицей № 1 г.Астрахани, проведено **3 урока мужества**, где приняли участие классы 2А, 2Б, 2В, 2Г
 | сентябрь | 22.09.2015 | Приняло участие 126 чел. |
| * 1. Лицей № 1 г.Астрахани, проведено **7 уроков мужества**, где приняли участие 5Б, 6Г, 5В, 5Г, 8Г, 9Д, 9В, 9Б, 10В классы
 | сентябрь | 24.09.2015 | Приняло участие 239 чел.  |
| * 1. Лицей № 1 г.Астрахани, проведено **2 урока мужества**, где приняли участие 11А, 11Б, 11В классы
 | сентябрь | 25.09.2015 | Приняло участие 78 чел. |
| * 1. Лицей № 1 г.Астрахани, проведено **6 уроков мужества**, где приняли участие 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г классы
 | сентябрь | 26.09.2015 | Приняло участие 217 чел. |
| * 1. Лицей № 1 г.Астрахани, проведено **6 уроков мужества**, где приняли участие 5А, 5Д, 6А, 6В, 6Б, 6М, 7Б,7Г классы
 | сентябрь | 28.09.2015 | Приняло участие 184 чел. |
| * 1. Лицей № 1 г.Астрахани, проведено **5 уроков мужества**, где приняли участие 7А, 7Д, 7В, 8В, 8А, 8Б классы
 | сентябрь | 29.09.2015 | Приняло участие 175 чел. |
| * 1. Лицей № 1 г.Астрахани, проведено **4 урока мужества**, где приняли участие 9А, 9Г, 10А, 10Б, 10Г классы
 | сентябрь | 30.09.2015 | Приняло участие 131 чел. |

Руководитель организации - грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

 30 сентября 2015 г.