**ОТЧЕТ**

о реализации социально значимого проекта

**"Мы помним подвиг солдата"**

наименование проекта

Приложение № 3

к Договору гранта № 70/01-3

от «23» декабря 2015 г.

Титульный лист

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер гранта |  | 70/01-3 |
|  |  |  |
| Название грантового направления |  | поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и сохранение воинской славы России |
|  |  |  |
| Название организации -грантополучателя: |  | Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи |
|  |  |  |
| Название проекта |  | "Мы помним подвиг солдата" |
|  |  |  |
| Размер (сумма) гранта |  | 700000 (семьсот тысяч) рублей. |
|  |  |  |
| Сроки реализации проекта |  | до 30 июня 2016 года |
|  |  |  |
| Отчетный период |  | до 15 июля 2016 года за период  до 30 июня 2016 года |
|  |  |  |
| ФИО и контактная информация руководителя проекта |  | Даиров Искандарбек Исламбекович, г.Астрахань, ул. Советская/М.Аладьина, д. 30/12, кв. 29, сотовый телефон  8-927-280-20-07 |

**Аналитическая часть отчета**

**Описание содержания проделанной работы**

В рамках проекта "Мы этой памяти верны", реализуемого за счет средств, выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 №115-рп, Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи, организовала и провела с января по июнь 2016г. **264 патриотических мероприятия**: экскурсии, кинолектории, тематические мероприятия, проводимые в рамках федерального закона «О памятных и воинских датах России», уроки мужества, фотовыставки о деятельности астраханских поисковиков, выставки макетов оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны, митинг «Растим патриотов России», торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2016 «Зовет нас поисковая тропа», поисковые экспедиции на территориях Волгоградской и Ростовской областей и республики Калмыкия. В данных мероприятиях приняли участие **11148 человек.**

**Основные результаты за период.**

Проект был реализован в рамках основных направлений деятельности Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи. Практика участия в поисковых экспедициях, торжественных перезахоронениях останков советских воинов, изучение истории своей страны не только по учебникам и книгам, но и непосредственно в местах боевых действий, работа в архивах, участие в семинарах, встречах, экскурсиях, кинолекториях, уроках мужества, «линейках памяти» показала, как в результате воспитываются в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к отчизне и родному краю, гордости за воинскую славу России, коренным образом меняются мировоззрение молодежи, их отношение к ветеранам, службе в Вооруженных Силах, формируется межнациональную толерантность, физическая выносливость и стремление к ведению здорового образа жизни.

**Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий,**

**копии публикаций и др. материалов СМИ о проведенных мероприятиях**

(если были).

1. В музее Боевой Славы г.Астрахани прошло 186 экскурсий, кинолекториев, тематических мероприятий, во время которых научные сотрудники музея, поисковики и ветераны войны и труда рассказывали участникам о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. В мероприятиях приняли участие 6112 учащихся различных учебных заведений, военные и подростки из социально незащищенной категории. Группы состояли от 10 и более человек. По итогам мероприятий, экскурсий, кинолекториев школьники, учащиеся, военнослужащие получали дополнительные исторические знание о великом прошлом Российского государства, о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Изучая историю, наша молодежь с уважением стала относиться к ветеранам войны и труда, понимая, какой подвиг они совершили во имя будущих поколений. Одна из проблем посещения музея Боевой Славы – отсутствие во многих школах Астраханской области и города оборудованных для перевозки школьников автобусов. Вторая проблема - не все семьи могут оплатить проезд до музея и оплатить саму экскурсию.
2. В учебных заведениях прошло за отчетный период **96** уроков мужества, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в которых приняли участие **9135** человек. Уроки проходили с участием актива общественной организации, ветеранов. Обязательными во время уроков мужества были просмотры видеофильмов о памятных и воинских датах России, о работе поисковых отрядов России: «Пришел приказ», «Черный тюльпан», «Уроки мужества поискового движения», «Зовёт нас поисковая тропа», «Мы помним подвиг солдата», «Бессмертный полк», «Эхо войны» и т.д. Также организовывались фотовыставки «Мы этой памяти верны», посвященные поисковому движению в Астраханской области, выставки макетов оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых экспедиций. Имеются официальные справки от учебных заведений, подтверждающие факт проведения данных мероприятий, с указанием места и даты проведения, количество участников, а также, по возможности, фотосъемка. Во время встреч со школьниками или студентами мы задаем вопросы по истории страны (отвечают положительно не более 15 % присутствующих), спрашиваем о родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне (отвечают положительно не более 28 % присутствующих), знают ли учащиеся школ имена Героев Советского Союза -астраханцев (отвечают не более 5 % присутствующих). В целях просвещения и популяризации данной тематики, при содействии администрации города и области нами изготавливаются для школ портреты Героев Советского Союза - астраханцев и полных кавалеров ордена Славы. Школьники привлекаются к участию в «Бессмертном полку», по итогам которого в 2015 году в шествии "Бессмертный полк" приняли участие по Астраханской области около 18 тысяч астраханцев, а 2016 году - уже более 35 тысяч астраханцев, среди которых больше половины составляли молодежь и дети. Имеются электронные фотографии.
3. 25 марта 2016г. в Братском саду г.Астрахани состоялся митинг "Растим патриотов России", посвященный торжественному открытию Астраханской "Вахты Памяти-2016", где приняли участие около 1000 человек, в числе которых: ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, представители области и города Астрахани, поисковики, школьники, суворовцы, студенты, курсанты различных учебных заведений, представители общественных и религиозных организаций, жители и гости города, средства массовой информации. Участники митинга использовали портреты – астраханцев Героев Советского Союза и полных кавалеров трех орденов Славы ("Бессмертный полк"), патриотические лозунги, российские, региональные, муниципальные флаги и флаги поисковых отрядов и учебных заведений Астраханской области. Перед участниками с приветственными словами выступали представители региональных и муниципальных органов власти области и города, депутаты разных уровней, ветераны, представители общественных и религиозных организаций, поисковики. Лучшие суворовцы возлагали венки к Братской могиле, объявлялась минута молчания, звучал метроном, после чего участники возлагали живые красные гвоздики к Вечному огню (Братской могиле). Данное мероприятие освещалось в местных СМИ. Имеются электронные фотографии.
4. 25 марта 2016 года в музее Боевой Славы г.Астрахани состоялось торжественное открытие Астраханской Вахты Памяти-2016 "Зовет нас поисковая тропа". Для ее участников были организованны три фотовыставки: о Героях Советского Союза - астраханцах, о Великой Отечественной войне и о деятельности астраханских патриотов; осуществлялась демонстрация документальных фильмов, созданных ГТРК «Лотос», в том числе: «Уроки мужества поискового движения», рассказывающий о деятельности организации в 2015 году. Также силами поисковиков проведено торжественное мероприятие в музее Боевой Славы г.Астрахани (официальная часть и концерт). В мероприятиях, проводимых в музее Боевой Славы, приняли участие около 150 человек из Астраханской области и города Астрахани. Данное мероприятие освещалось в местных СМИ. Имеются электронные фотографии.
5. С 25 апреля по 6 мая 2016 года на границах Яшкульского и Черноземельского районов Республики Калмыкия прошла межрегиональная учебно-поисковая экспедиция в рамках «Вахты Памяти-2016». В межрегиональной поисковой экспедиции приняли участие поисковые отряды учебных заведений Астраханской области и города Астрахани, в том числе: «Прометей», «Патриот», «Форпост», «Следопыт», «Надежда», «Память», «Комсомолец», «Дельта», «Эхо войны», «Факел», «Горизонт», «4-Н», «Астраханец», «Эгида», «Искатель», «Поиск-АИСИ», «Харабалинец», «СПО Звезда», «Поиск», СПО «Патриот», СПО «Сармат», «Звездочка», «Отечество», «Боевое Братство», «Южный Форпост», «Музейное дело» общей численностью 103 человека, среди которых трудных подростков 25 человек. Формирование отрядов возлагалось на руководителей и командиров поисковых отрядов учебных заведений, где официально зарегистрированы поисковые отряды. Собрание, обучение и инструктаж участников экспедиции проводились в музее Боевой Славы. Во время собрания, обучения и инструктажа каждый участник был ознакомлен с приказом «Об участии сводного поискового отряда «ЛОТОС» в межрегиональной учебно-поисковой экспедиции, проводимой на территории республики Калмыкия» и был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Каждый участник был обеспечен спальным мешком (или теплым одеялом) и лопатой. Полевой лагерь был обеспечен: дровами, генератором, пятью 270 литровыми бочками для питьевой воды, медицинскими аптечками, сотовым телефоном, радиостанциями (4 шт.), металлоискателями (5 шт.), щупами (5 шт.), различными хозяйственными товарами (перчатки, мыло, стиральный порошок, моющие средства, мешки для мусора, ведра, тазики, одноразовая посуда, элементы питания для радиостанций и металлоискателей и т.д.), палатками (две армейские 40 и 20 местные, 3 палатки семи местные, 5 палатки 4 местные, 3 палатки 3 местные). Охрана полевого лагеря осуществлялась участковым инспектором п.Хулхута Яшкульского района, а также руководителем лагеря и командирами сводного поискового отряда «Лотос» (10 чел.). Передвижение участников экспедиции по маршруту: Астрахань - п. Хулхута – Астрахань организовано на автобусах, имеющих лицензию на перевозку пассажиров и своевременно прошедших техосмотр в ГИБДД. Автобусы и сопровождение ГИБДД были представлены агентством по делам молодежи Астраханской области. Деятельность поискового лагеря осуществлялась согласно распорядку дня. Для участников экспедиции было организовано трехразовое горячее питание. Жалоб от участников экспедиции на питание в адрес организаторов за весь период экспедиции не поступало. Участники ежедневно и в достатке обеспечивались питьевой водой. Участники экспедиции ежедневно получали инструктаж по техники безопасности во время полевых работ. В свободное от работы время для участников экспедиции организовывались различные учебные занятия, спортивные соревнования, конкурсы и различные викторины, проводимые командирами отрядов и представителями правоохранительных органов Калмыкии, а также Астраханской областной общественной организацией по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Результаты экспедиции: дополнительно обучено более 50 новичков. Участниками обнаружено и эксгумировано 8 погибший солдат. Передано правоохранительным органам Республики Калмыкии 71 взрывоопасный предмет (минометные мины, авиационная бомба, гранаты) и большое количество патронов. Участники экспедиции приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по маршруту от п.Хулхута до мемориала павшим воинам 28-й армии, где астраханские поисковики несли копию Знамени Победа, копию знамени 28-й армии, портреты Героев Советского Союза - астраханцев, региональные флаги и флаги поисковых отрядов, а также приняли участие в митинге, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Работа поисковой экспедиции освещалась в местных средствах массовой информации. Имеются электронные фотографии.
6. С 26 апреля по 8 мая 2016г. на территории Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области прошла межрегиональная поисковая экспедиция в рамках "Вахты Памяти-2016", где приняли участие бойцы поисковых отрядов различных учебных заведений, в числе которых: «Дельта», «Бекет», «Память», «Следопыт», «Патриот», численностью 10 человек. Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. В состав сводного отряда «Лотос» отбирались только достойные бойцы, не имеющие нареканий со стороны педагогических коллективов и активно участвующие в общественной жизни города и области. Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом «Об участии сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории Волгоградской области», а также проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, правилам поведения в общественных местах и пожарной безопасности. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Каждый участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. Участники экспедиции были обеспечены: палатками (3 палатки 4-х местные), медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, щупами, различными хозяйственными товарами, элементами питания для металлоискателей и т.д.). Участники экспедиции выполнили в ходе экспедиции главную задачу: нашли и эксгумировали останки 19 бойцов Красной Армии, в том числе 1 полностью установлен, с двумя другими требуется время для их идентификации. Родственники установленного бойца Ихнева найдены, но к сожалению приехать на перезахоронение не имели возможности. 6 мая 2016 года на территории мемориала погибшим воинам состоялся торжественный митинг, и лучшие бойцы нашего отряда Мендыгалиев Серик, Махмудов Рафаэль, Махмудов Роман и Щелкунов Максим опустили гробы с останками бойцов в братскую могилу. После чего был произведен последний залп. В почетном карауле на протяжении всего мероприятия (оно шло более двух часов) без смены стояли наши бойцы Керимов Ширван и Яровой Игорь. За период проведения экспедиции бойцы закрепили знания и навыки работы в полевых условиях, а для некоторых это были их первые испытания. Кроме того, в ходе экспедиции были обнаружены и переданы правоохранительным органам: 11 снарядов, 2 гранаты РГД, 2 гранаты Ф1, 111 советских и немецких патронов, 6 запалов от гранаты РГД и 1 запал от Ф1.
7. С 18 апреля по 2 мая 2016 года в Шолоховский район Ростовской области состоялась межрегиональная поисковая экспедиция в рамках Вахта Памяти «Еланский плацдарм-2016», где приняли участие бойцы поисковых отрядов учебных заведений Астраханской области, в числе которых: «Прометей», «Сармат», «Поиск-АИСИ», «Дельта», «Память», «4-Н», «Астраханец», «Патриот», численностью 11 человек. Формирование отрядов возлагалось на учебные заведения, где официально зарегистрированы поисковые отряды. В состав сводного отряда "Лотос" отбирались только достойные, не имеющие нареканий со стороны педагогических коллективов и активно участвующие в общественной жизни города и области. Обучение участников экспедиции проводилось в офисе Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. Во время собрания каждый участник под роспись был ознакомлен с приказом «Об участии сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории Шолоховского района Ростовской области. Каждый участник под роспись был проинструктирован по технике безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, правилам поведения в общественных местах и по пожарной безопасности. Каждый участник ознакомился и подписал добровольное обязательство и заявление о согласии на обработку персональных данных. Каждый участник был обеспечен спальным мешком и лопатой. Участники экспедиции были обеспечены: палатками (3 палатки 4-х местные), медицинскими аптечками, сотовым телефоном, металлоискателями, щупами, различными хозяйственными товарами, элементами питания для металлоискателей и т.д.). Результаты экспедиции: участниками обнаружено и эксгумировано 5 погибших солдат Красной Армии. При них обнаружен один именной медальон, который передан руководителю экспедиции для проведения экспертизы. Подняты две рамы от машин "ЗИС-5" и "ЗИС-8". Передано саперам для уничтожения более 17 взрывоопасных предметов. Эксгумированные останки воинов Красной Армии со всеми воинскими и гражданскими почестями были захоронены.

**Наличие и характер незапланированных результатов.**

Дополнительно в рамках проекта наша общественная организация непосредственно организовала и провела совместно с заинтересованными организациями еще 39 патриотических мероприятий и акций, где приняли участие 39158 человек, в том числе:

* 15 февраля и 15 мая 2016г. - митинги с возложением венков и цветов у Аллеи воинов Афганцев, посвященные началу и окончанию вывода советских войск из Республики Афганистан, где участвовали более 250 активистов организации;
* 18 марта 2016г. - Всероссийский митинг, посвященный годовщине референдума о присоединение Крыма к России, где участвовали 277 активистов организации;
* 23 апреля 2016г. - митинг Международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы», посвященный 71-й годовщине Победы народов СССР в Великой Отечественной войне, с возложением венков и цветов к Братской могиле и разворачиванием копии Знамени Победы (200 кв.м.), где приняли участие 210 активистов общественной организации;
* с марта по май 2016 года более 890 активистов организации приняли участие в 29 субботниках по уборке памятников, обелисков, заброшенных могил, а также в экологических акциях за чистоту родного края. Мы считаем трудовое воспитание нашей молодежи и уважительное отношение к памятникам, обелискам, могилам, а также к экологии нашего родного края важным направлением деятельности нашей организации. За этот период активно работа проводилась на старом кладбище по ул. С.Перовской, на кладбище по ул. Рождественской г.Астрахани. В субботниках активно принимали участие поисковые отряды: «Патриот», «Харабалинец», «Прометей», «Суворовец», «Эгида», «Горизонт», «Следопыт», «Дельта», «Память», «Комсомолец», «Сармат», «Звездочка» и многие другие;
* 6 мая 2016г. - шествие с портретами Героев Советского Союза - астраханцев и митинг с возложением венков и цветов к Братской могиле, посвященный 71-й годовщине Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, проводимые у Мемориала павшим воинам 28-й армии, расположенного в п.Хулхута Яшкульского района Республики Калмыкия, где приняли участие 126 активистов нашей организации;
* 9 мая 2016г - шествие «Бессмертный полк», посвященное 71-й годовщине Победы народов СССР в Великой Отечественной войне, где приняли участие в городе Астрахани более 18 тыс. человек, а по сельским районам Астраханской области - около 20 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в 2015 году;
* с 23 по 26 мая 2016г. областная профильная смена "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской", проводимая на базе детского оздоровительного лагеря Р/У "Чудотворы" Приволжского района Астраханской области, где прошло обучение 60 астраханских поисковиков;
* 12 июня 2016г. - участие активистов общественной организации в мероприятиях, посвященных празднованию Дня России, где приняли участие более 1000 астраханцев;
* 21 июня 2016г. - «Линейка памяти и скорби», посвященная 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Её участники почтили память минутой молчания погибших и умерших защитников Отечества и возложили венки и цветы к Братским могилам. В данном мероприятии приняли участие более 500 астраханцев;
* 22 июня 2016г. в 4.00 утра - шествие активистов организации с портретами Героев Советского Союза - астраханцев и митинг «Свеча Памяти», посвященные 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны, где участники минутой молчания почтили память защитников Отечества и возложили венки и цветы к Братским могилам, расположенным в Братском саду, на кладбищах по ул. С.Перовской и Рождественской г.Астрахани. В данной акции приняли участие более 120 человек.

**Оценка успешности проекта**.

Данный проект "Мы помним подвиг солдата" реализован полностью и с наилучшими показателями. Основные цели проекта, а именно активное и разнонаправленное содействие патриотическому, высоконравственному воспитанию, развитию духовного потенциала, формированию межнациональной толерантности детей, подростков и молодежи, содействию возрождению лучших исторических традиций по достойному увековечению памяти погибших при защите Отечества в большей степени достигнуты.

В процессе реализации, с нами активно взаимодействовали: Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», структурные подразделения администрации Астраханской области и города Астрахани, учебные заведения, музей Боевой Славы, общественные организации, средства массовой информации, государственные и муниципальные органы власти республики Калмыкия, Волгоградской и Ростовской областей.

**В ходе реализации проекта были выявлены следующие недостатки**:

* учебные заведения (в основном высшие и среднетехнические) не полностью выполняют Федеральный закон "О памятных и воинских датах России" и Постановление Правительства Российской Федерации о государственной Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», назначая экзамены или зачеты в дни, которые мы считаем должны быть использованы для проведения патриотических мероприятий, в частности 22 июня "День Памяти и скорби".
* преподаватели и учителя наказывают через снижение оценок активных студентов и учащихся - активистов патриотического движения;
* в учебных заведениях преподаватели отказываются заниматься общественной работой, если за эту работу им не платят.

Предлагаем внести Правительству Российской Федерации, Министерству образования Российской Федерации принять правовой акт, который бы обязывал аттестационные комиссии при аттестации учебных заведений и преподавателей учитывать по бальной системе их работу в области патриотического воспитания учащихся и студентов, а активных преподавателей поощрять.

**Общие выводы по проекту.**

Работа в направлении, которому посвящен данный проект, ведется нашей организацией более 24 лет. Она успешна и имеет системный характер. С каждым годом мы отмечаем все большее количество участников наших мероприятий, все большее количество заинтересованных лиц и структур. В своей работе мы ежегодно привлекаем десятки учебных заведений, военных, общественных организаций, национальные общества, религиозные организации Астраханской области. При учебных заведениях, предприятиях и организациях создаются новые поисковые отряды, патриотические клубы, музеи. За эти годы общественная организация воспитала десятки тысяч астраханцев, многие из которых стали настоящими патриотами России, работая в различных учебных заведениях, государственных и муниципальных органах власти, правоохранительных органах и служа в Вооруженных Силах России. Уверены, что работу в данном направлении нужно безусловно продолжать, но учитывая сложную социально-экономическую ситуацию во многих регионах России, считаем необходимым также продолжать оказывать федеральную поддержку таким проектам.

Руководитель организации - грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29 июня 2016 года

М.П.

Приложение № 4

к Договору гранта № 70/01-3

от «23» декабря 2015 г.

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации социально значимого проекта

**"Мы помним подвиг солдата"**

наименование проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки по календарному у план | Фактические сроки реализации | Полученные итоги |
|  | Организация и проведение в Музее боевой славы г.Астрахани тематических экскурсий и кинолекторий, посвященных памятным и воинским датам России | январь-июнь 2016г. | с января по июнь 2016г. | Проведено 186 экскурсий и кинолекторий, где приняло участие 6112 чел.  (*Детализация указанна в приложении*) |
|  | Провести 100 встреч с привлечением не менее 3000 школьников и учащихся, студентов различных учебных заведений Астраханской области с целью информирования о результатах работ поисковых отрядов и их бойцов. Создание при учебных заведениях поисковых отрядов и привлечение школьников и учащихся к патриотическим мероприятиям | январь-июнь 2016г. | с января по июнь 2016г. | Проведено 96 уроков мужества, где приняло участие 9135 чел.  (*детализация указанна в приложении*)  В рамках мероприятия организованы: фотовыставки о работе поисковых отрядов Астраханской области; выставки макетов оружия и военных экспонатов времен Великой Отечественной войны, а также показаны участникам документальные фильмы: "Мы помним подвиг солдата", «Завет нас поисковая тропа», «Пришел приказ», «Черный тюльпан», «Урок мужества поискового движения, «Бессмертный полк» и т.д. |
|  | Организация и проведение в Братском садике г. Астрахани митинга "Растим патриотов России", посвященного торжественному открытию Астраханской "Вахты Памяти-2016". | март  2016г. | 25 марта  2016г. | На митинге, в Братском садике приняло участие около 1000 чел. в том числе: школьники, студенты, курсанты различных учебных заведений области и города, ветераны, военные, представители общественных организаций руководители области и города, СМИ. |
|  | Организация и проведение в музее Боевой Славы г.Астрахани торжественного открытия Астраханской Вахты Памяти-2016 "Завет нас поисковая тропа" | март  2016г. | 25 марта | В музее боевой славы приняло участие 150 чел. |
|  | Подготовка и участие Астраханского сводного поискового отряда «ЛОТОС» в межрегиональной учебно-поисковой экспедиции, проводимой на территории республики Калмыкия | апрель-май 2016г. | с 25 апреля по 6 мая 2016г. | Приняло участие 103 чел. Обучение к полевым работам прошло 55 новичков. Участниками во время практического обучения обнаружено и эксгумировано 5 полных останков и 3 добора погибших солдат Красной Армии. Передано правоохранительным органам республики Калмыкия 71 взрывоопасный предмет. |
|  | Участие Астраханского сводного поискового отряда «ЛОТОС» в поисковой экспедиции, проводимой на территории Волгоградской области | апрель-май  2016 г. | с 26 апреля по 8 мая 2016г. | Приняло участие 10 чел. Совместными усилиями обнаружено и эксгумировано 19 погибших солдат Красной Армии, один красноармеец установлен. Еще двоих предстоит установить экспертам. Передано правоохранительным органам 15 взрывоопасных предметов и более сто боевых патрон. |
|  | Участие сводного поискового отряда «ЛОТОС» во Всероссийских поисковых экспедициях, проводимых на территории Ростовской области | апрель-май  2016 г. | с 18 апреля по 2 мая 2016 г. | Приняло участие 11 чел. Обнаружено и эксгумировано 5 погибших солдат Красной Армии, один из которых именной. Передано правоохранительным органам 17 взрывоопасных предметов. |

Руководитель организации - грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29 июня 2016 года

М.П.

Приложение № 5

к Договору гранта № 70/01-3 от «23» декабря 2015 г.

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ**

реализации социально значимого проекта

**"Мы помним подвиг солдата"**

наименование проекта

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Статья расходов в соответствии с утвержденной сметой** | | | **Выделено по Гранту** | | **Получатель средств (\*)** | | **Назначение платежа** | | **Наименование, номер и дата платежного документа** | | **Фактически израсходовано (\*\*)** | | | | | | **Остаток средств по реализации проекта (\*\*\*)** | |
| **Отчетный период** | | | | | |
| **1-й** | | **2-й** | | **3-й** | |  | |
| 1. | I  Транспортные расходы | | 76000 | | Автостанция Астрахань – Ростов –Астрахань  Автостанция  Ростов – Вешенская-Ростов  ЖД Астрахань – Волгоград –Астрахань  ОАО "КБ "ЦЕНТР ИНВЕСТ" г. Волгоград | | Оплата проезда участников поисковой экспедиции  Оплата проезда участников поисковой экспедиции  Оплата транспортных услуг участников поисковой экспедиции | | Автобусные билеты, РКО от 16.04.2016, авансовый отчет от 04.05.2016  Проездные билеты,  РКО от 26.04.2016, авансовый отчет от 10.05.2016  Платежное поручение  № 36 от 25.04.2016, договор № 10/2016-11 от 24.04.2016, акт № 8 от 07.05.2016 | | ---- | | 16498,80  13587,20  6117,20  6681,20  8341,00  10802,00  11000,00 | |  | | 2972,60 | |
|  | **Всего:** | | **76000** | |  | |  | |  | | **0,00** | | **73027,40** | |  | | **2972,60** | |
| 2. | II  Оплата багажа | | 10000 | | Автостанция Астрахань – Ростов –Астрахань  Автостанция  Ростов – Вешенская-Ростов | | Оплата багажа участников поисковой экспедиции  Оплата багажа участников поисковой экспедиции | | Багажные билеты, РКО от 16.04.2016, авансовые отчеты от 04.05.2016 | | ---- | | 1414,00  360,00  720,00 | |  | | 7506,00 | |
|  | **Всего:** | | **10000** | |  | |  | |  | | **0,00** | | **2494** | |  | | **7506,00** | |
| 3. | III  Суточные расходы | | 350000 | | Участники поисковой экспедиции | | Ростов  Волгоград  Калмыкия | | Ведомость Ведомость Ведомости | | --- | | 52500  45500  252000 | |  | | 0,00 | |
|  | **Всего:** | | **350000** | |  | |  | |  | | **0,00** | | **350000** | |  | | **0,00** | |
| 4. | IV  Приобретение живых гвоздик | | 40000 | | ИП  Гарьянов  Павел Михайлович | | Приобретение живых гвоздик | | п/п  № 18 от 25.03.2016 | | 40000 | | ---- | |  | | 0,00 | |
|  | **Всего:** | | **40000** | |  | |  | |  | | **40000** | | **0,00** | |  | | **0,00** | |
| 5. | V  Приобретение имущества и оборудования, используемого в патриотических мероприятиях | | 93190 | | ООО "Компания "Прогресс"  ООО "ДНС ДОН" в г.Астрахани | | Приобретение 25 спальных мешков  Приобретение двух фотоаппаратов | | п/п  № 10 от 29.02.2016  Товарные и кассовые чеки от 22.05.2016 | | 47025 | | 15496  15597 | |  | | 15072 | |
|  | **Всего:** | | **93190** | |  | |  | |  | | **47025** | | **31093** | |  | | **15072** | |
| 6. | VI  Изготовление фотовыставки | | 71250 | |  | | Изготовление фотовыставки | | п/п № 39 от 23.05. 2016 | | ---- | | 98849,98 | |  | | - 27599,98 | |
|  | **Всего:** | | **71250** | |  | |  | |  | | **0,00** | | **98849,98** | |  | | **- 27599,98** | |
| 7. | VII  Почтовые расходы | | 6400 | | ООО Сервисная компания «Спутник-А»  ООО Сервисная компания «Спутник-А»  ООО Сервисная компания «Спутник-А» | | Отправка заказной почты в Национальный благотворительный фонд  Отправка заказной почты в Национальный благотворительный фонд  Отправка заказной почты в Национальный благотворительный фонд | | Квитанция и кассовый чек №0708 от 07.04.2016  Квитанция и кассовый чек № 0724 от 15.05.2016  Квитанция и кассовый чек № 0846 от 28.06.2016 | | ---- | | 2656,89  2656,89  2926,34 | |  | | -1840,12 | |
|  | **Всего:** | | **6400** | |  | |  | |  | | **0,00** | | **8240,12** | |  | | **-1840,12** | |
| 8. | VIII  Оплата труда, с учетом страховых взносов | | 39060 | | Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г.  Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г.  Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г. | | Заработная плата за январь 2016г.  Заработная плата за февраль 2016г.  Заработная плата за март 2016г. | | п/п  № 5 от 28.01.2016  п/п  № 9 от 29.02.2016.  п/п  № 20 от 30.03.2016 | | 4350  4350  4350 | |  | |  | | 930 | |
| Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г.  Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г.  Главный бухгалтер Калмыкае Н.Г. | | Заработная плата за апрель 2016г.  Заработная плата за май 2016г.  Заработная плата за июнь 2016г. | | п/п  № 37 от 28.04.2016  п/п  № 43 от 27.05.2016.  п/п  № 53 от 27.06.2016 | |  | | 4350  4350  4350 | |
| УФК по Астраханской области (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)  УФК по Астраханской области (Отделение пенсионного фонда РФ (ГУ) по АО)  УФК по Астраханской области (Отделение пенсионного фонда РФ (ГУ) по АО)  УФК по Астраханской области (ИФНС РФ по Кировскому району г.Астрахани)  УФК по Астраханской области (Отделение пенсионного фонда РФ (ГУ) по АО)  УФК по  Астраханской области (Отделение пенсионного фонда РФ (ГУ) по АО) | | УИНО/НДФЛ за 1 квартал 2016г.  -январь,  -февраль, -март  УИНО/Страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за 1 квартал 2016  УИНО/Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 1 квартал 2016  УИНО/НДФЛ за 2 квартал 2016г.  -апрель,  -май,  -июнь  УИНО/Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 2 квартал 2016  УИНО/Страховые взносы на ОПС на выплату страховой части пенсии за 2 квартал 2016 | | п/п  № 13 от 29.02.2016  п/п  № 12 от 29.02.2016  п/п  № 11 от 29.02.2016  п/п  № 49 от 20.06.2016  п/п  № 40 от 27.05.2016  п/п  № 41 от 27.05.2016 | | 650  650  650  3300  765 | | 650  650  650  765  3300 | |
|  | **Всего:** | | **39060** | |  | |  | |  | | **19065** | | **19065** | |  | | **930** | |
| 9. | IX  Банковские расходы | | 14100 | | Филиал №8625/00195 Сбербанк России ОАО Астраханское отделение | | Комиссия за ведение счет в рублях, за январь,  февраль,  март 2016  Ежемесячная плата за представление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за январь,  февраль,  март 2016  Комиссия за ПП/ПТ СБ  через ДБО согласно договора…  Комиссия за ПП/ПТ КБ  через ДБО согласно договора…  Комиссия за перечисления денежных средств со счета Ю/Л…  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ПП/ПТ СБ  через ДБО согласно договора…  Комиссия за ПП/ПТ КБ  через ДБО согласно договора…  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ПП/ПТ в СБ на бумажном носителе  Комиссия за ведение счет в рублях, за  апрель  май  июнь  2016  Ежемесячная плата за представление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за январь,  февраль,  март 2016  Отражено на основание реестра платежей ГПЦ по операциям с картой (снятие наличности)  Комиссия за ПП/ПТ СБ  через ДБО согласно договора…  Комиссия за перечисления денежных средств со счета Ю/Л…  Комиссия за перечисления денежных средств со счета Ю/Л…  Комиссия за перечисления денежных средств со счета Ю/Л… | | Банковский ордер № 667409 от 29.01.2016  Банковский ордер № 611267 от 29.02.2016  Банковский ордер № 601193 от 31.03.2016  Банковский ордер № 568426 от 29.01.2016  Банковский ордер № 519284 от 29.02.2016  Банковский ордер № 494841 от 31.03.2016  Банковский ордер № 628327 от 28.01.2016  Банковский ордер № 628317 от 28.01.2016  Банковский ордер № 628306 от 28.01.2016  Банковский ордер № 670318 от 29.02.2016  Банковский ордер № 670311 от 29.02.2016  Банковский ордер № 670296 от 29.02.2016  Банковский ордер № 368284 от 25.03.2016  Банковский ордер № 559244 от 30.03.2016  Банковский ордер № 592266 от 29.04.2016  Банковский ордер № 547476 от 31.05.2016  Банковский ордер № 583062 от 30.06.2016  Банковский ордер № 484100 от 29.04.2016  Банковский ордер № 438233 от 31.05.2016  Банковский ордер № 471114 от 29.06.2016  Банковский ордер № 197983 от 19.04.2016  Банковский ордер № 197986 от 19.04.2016  Банковский ордер № 306570 от 22.04.2016  Банковский ордер № 306571 от 22.04.2016  Банковский ордер № 306573 от 22.04.2016  Банковский ордер № 306575 от 22.04.2016  Банковский ордер № 351440 от 25.04.2016  Банковский ордер № 351441 от 25.04.2016  Банковский ордер № 351442 от 25.04.2016  Банковский ордер № 351444 от 25.04.2016  Банковский ордер № 478004 от 28.04.2016  Банковский ордер № 478002 от 28.04.2016  Банковский ордер № 236853 от 23.05.2016  Банковский ордер № 556541от 28.04.2016  Банковский ордер № 396481 от 27.05.2016  Банковский ордер № 387244 от 28.06.2016 | | 400  400  400  650  650  650  12  30  43,50  12  30  43,50  12  12 | | 400  400  400  650  650  650  400  400  400  400  400  400  400  400  400  400  400  85  30  43,50  43,50  43,50 | |  | | 2959,50 | |
|  | **Всего:** | | **14100** | |  | |  | |  | | **3345** | | **7795,50** | |  | | **2959,50** | |
|  | **ИТОГО:** | | **700000** | |  | |  | |  | | **109435** | | **590765,00** | |  | | **0,00** | |

Руководитель организации - грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29 июня 2016 года

М.П.

Приложение к отчету

о выполнении календарного плана

реализации социально значимого проекта

**"Мы помним подвиг солдата"**

Организация и проведение

в Музее боевой славы г.Астрахани тематических экскурсий и кинолекторий,

посвященных памятным и воинским датам России

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сроки (месяцы) | Фактическая дата проведения | Итоги  мероприятий |
| 1. Проведено мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Битва за Москву» | январь | 14 января | Участвовало 17 человек из  п/о «Память», п/о «Прометей» |
| 1. Проведена беседа в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | январь | 21 января | Участвовало 43 человека из школ г.Астрахани |
| 1. Проведен круглый стол в музее Боевой Славы на тему: «Памяти жертвам расказачивания» | январь | 22 января | Участвовало 23 человека из АМЗ г.Астрахани |
| 1. Проведена лекция в музее Боевой Славы на тему: «Ленинград – город воинской славы» | январь | 26 января | Участвовало 25 человек из школы РОСТО г.Астрахани |
| 1. Проведена обзорная экскурсия в музее Боевой Славы | январь | 28 января | Участвовало 20 человек, СОШ Татаро-Башмаковка, Приволжского района АО. |
| 1. Проведена лекция в музее Боевой Славы на тему: «Слава тебе, Ленинград» | январь | 28 января | Участвовало 86 человек из поисковых отрядов г.Астрахани |
| 1. Проведен Координационный совет поисковых объединений | январь | 28 января | Участвовало 103 человека ООО ПП и ФРМ |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | январь | 29 января | Участвовало 23 человека из СОШ г. Камызяк, Камызякского района АО. |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | январь | 29 января | Участвовало 23 человека из СОШ. г. Камызяк, Камызякского района АО. |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы | февраль | 2 февраля | Участвовало 175 человек из поисковых отрядов г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «За Волгой для нас земли нет» | февраль | 11 февраля | Участвовало 25 человек из в/ч 03008 |
| 1. Проведена обзорная экскурсия в музее Боевой Славы | февраль | 14 февраля | Участвовало 32 человека из Суворовского военного училища г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «За Волгой для нас земли нет» | февраль | 15 февраля | Участвовало 17 человек из СОШ № 6 г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Присяге воинской верны» | февраль | 16 февраля | Участвовало 159 человек из поисковых отрядов Астраханской области |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 17 февраля | Участвовало 25 человек СОШ № 23 г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 17 февраля | Участвовало 25 человек СОШ № 23 г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 17 февраля | Участвовало 25 человек СОШ № 23 г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 17 февраля | Участвовало 25 человек СОШ № 23 г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 17 февраля | Участвовало 25 человек СОШ № 23 г.Астрахани |
| 1. Проведен урок мужества в музее Боевой Славы на тему: «Боль моя Афганистан» | февраль | 17 февраля | Участвовало 25 человек СОШ № 74 г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 18 февраля | Участвовало 25 человек СОШ № 64 г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 19 февраля | Участвовало 25 человек СОШ №9 г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Волжская твердыня» | февраль | 19 февраля | Участвовало 28 человек, СОШ с. Килинчи, Приволжского района Астраханской области |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | февраль | 20 февраля | Участвовало 21 человек, СОШ № 37 г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | февраль | 20 февраля | Участвовало 25 человек, СОШ № 27 г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | февраль | 21 февраля | Участвовало 21 человек из д/дом «Радуга» п. Сасыколи Харабалинского района АО. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы ГСС» | февраль | 22 февраля | Участвовало 25 человек, технический лицей г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | февраль | 23 февраля | Участвовало 12 человек, профком РЖД г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | февраль | 23 февраля | Участвовало 12 человек, профком РЖД г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | февраль | 23 февраля | Участвовало 13 человек, профком РЖД г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Защитнику Отечества» | февраль | 25 февраля | Участвовало 21 человек ветераны ВОВ  труженики тыла г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 26 февраля | Участвовало 21 человек СОШ № 48 г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | февраль | 26 февраля | Участвовало 24 человека СОШ № 48 г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | февраль | 26 февраля | Участвовало 31 человек СОШ № 48 г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | февраль | 26 февраля | Участвовало 21 человек СОШ № 48 г.Астрахани |
| 1. Проведена обзорная экскурсия в музее Боевой Славы | февраль | 26 февраля | Участвовало 24 человека Суворовское военное училище г.Астрахани |
| 1. Проведена тематический вечер в музее Боевой Славы на тему: «Лира, Любовь и Весна» | март | 4 марта | Участвовало 38 человек ветераны ВОВ, труж. тыла и СОШ № 37 г.Астрахани |
| 1. Проведена обзорная экскурсия в музее Боевой Славы | март | 7 марта | Участвовало 21 человек из г. Камызяка Астраханской области |
| 1. Проведена творческий вечер в музее Боевой Славы на тему: «Весной все женщины прекрасны» | март | 10 марта | Участвовало 11 человек  ветераны ВОВ г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | март | 18 марта | Участвовало 25 человек из СОШ № 64 г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | марта | 19 марта | Участвовало 25 человек из СОШ № 9 г.Астрахани |
| 1. Проведено мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Рыцари подводных глубин» | марта | 19 марта | Участвовало 21 человек из Лицея № 2 г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Волжская твердыня» | марта | 19 марта | Участвовало 28 человек из СОШ село Килинчи Приволжского района АО. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | марта | 20 марта | Участвовало 21 человек из Лицея № 1 г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | марта | 20 марта | Участвовало 25 человек из СОШ № 37 г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | марта | 20 марта | Участвовало 25 человек из СОШ № 27 г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | марта | 21 марта | Участвовало 21 человек из д/дом «Радуга» п. Сасыколи Приволжского района АО. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы ГСС» | марта | 22 марта | Участвовало 25 человек из технический лицея города Астрахани |
| 1. Проведена в музее Боевой Славы лекция на тему: «Герои Севастополя» | марта | 22 марта | Участвовало 21 человек из реабилитационного центра «Юность» г.Астрахань |
| 1. Проведены **4** тематические экскурсии в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | марта | 23 марта | Участвовало 37 человек ветераны РЖД |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханские казаки во славу Отечества» | марта | 24 марта | Участвовало 25 человек из СОШ п. Семибугры Приволжского района АО. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Атакующие из глубин» | марта | 24 марта | Участвовало 25 человек из в/ч 03007 |
| 1. Проведены **6** интерактивных мероприятий в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | марта | 24 марта | Участвовало 107 человек из СОШ Володарского района Астраханской области |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Защитнику Отечества» | марта | 25 марта | Участвовало 21 человек ветераны ВОВ и труженики тыла |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | марта | 25 марта | Участвовало 17 человек из СОШ п. Красный Яр Красноярского района АО. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | марта | 25 марта | Участвовало 17 человек из СОШ п. Красный Яр Красноярского района АО. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Служит Родине земляк» | марта | 25 марта | Участвовало 20 человек из с. Бирюковка Приволжского района АО. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | марта | 26 марта | Участвовало 45 человек из СОШ № 48 г.Астрахани |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | марта | 26 марта | Участвовало 52 человека из СОШ № 48 г.Астрахани |
| 1. Проведена обзорная экскурсия в музее Боевой Славы | марта | 26 марта | Участвовало 24 человека из суворовского военного училища МВД России |
| 1. Тематический вечер в музее Боевой Славы на тему: «Лира, Любовь и Весна» | марта | 26 марта | Участвовало 38 человек, в том числе: ветераны ВОВ, труженики тыла и школьники СОШ № 37 г.Астрахани. |
| 1. Проведена обзорная экскурсия в музее Боевой Славы | марта | 28 марта | Участвовало 25 человек из СОШ п.Лиман Лиманского района Астраханской области. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «28-я Армия на Астраханском направлении» | марта | 28 марта | Участвовало 25 человек из СОШ п.Лиман Лиманского района АО. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханский край в годы ВОВ» | апрель | 7 апреля | Участвовало 24 человека из СОШ № 19 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханские казаки во славу Отечества» | апрель | 7 апреля | Участвовало 25 человека из СОШ № 19 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | апрель | 7 апреля | Участвовало 7 человек из СОШ № 19 г.Астрахани. |
| 1. Проведена лекция в музее Боевой Славы на тему: «Геополитическая стратегия России на геополитической карте мира» | апрель | 7 апреля | Участвовало 24 человека из в/ч 03007 |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханские казаки во славу Отечества» | апрель | 21 апреля | Участвовало 25 человек из СОШ с.Три Протока Приволжского района АО. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «28-я Армия на Астраханском направлении» | апрель | 21 апреля | Участвовало 25 человек из СОШ с.Три Протока Приволжского района АО. |
| 1. Проведено **6** тематических мероприятий в музее Боевой Славы на тему: «Подвиг во имя жизни» | апрель | 21 апреля | Участвовало 86 человек из автодорожный колледж,  музыкальный колледж,  колледж ЖКХ АИСИ,  губернский техникум,  ветераны. |
| 1. Проведено в музее Боевой Славы областная школа поисковика | апрель | 21 апреля | Участвовало 60 человек из поисковых отрядов АО. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему:   «Астрахань трудовая» | апрель | 21 апреля | Участвовало 18 человек из СОШ г.Нариманов Наримановского района АО. |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Откуда есть пошли казаки» | апрель | 22 апреля | Участвовало 56 человек из соц. Центр «Семья» г.Астрахани |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему:   Георгиевская ленточка» | апрель | 22 апреля | Участвовало 107 человек из пед. Университета, СОШ №74, СОШ №30, СОШ №30, «Боевое Братство», колледж ЖКХ АИСИ, АГКПТ города Астрахани |
| 1. Проведено **4** тематических мероприятия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы Герои Советского Союза» | апрель | 22 апреля | Участвовало 102 человек из СОШ №23 г. Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханский край в годы ВОВ» | апрель | 26 апреля | Участвовало 25 человек из СОШ №19 г. Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «28-я Армия на Астраханском направлении» | апрель | 26 апреля | Участвовало 25 человек из СОШ №19 г. Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | апрель | 26 апреля | Участвовало 12 человек из СОШ п. Кр. Баррикады Приволжского района. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: "Астраханцы Герои Советского Союза" | апрель | 26 апреля | Участвовало 25 человек из СОШ с. Три Протока Приволжского района. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | апрель | 26 апреля | Участвовало 8 человек из СОШ с. Три Протока Приволжского района. |
| 1. Проведено 2 интерактивных мероприятия в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | апрель | 26 апреля | Участвовало 50 человек из СОШ №14 г. Астрахани. |
| 1. Проведено в музее Боевой Славы литературно-музыкальная композиция на тему: «Подвиг во имя жизни» | апрель | 26 апреля | Участвовало 79 человек из СОШ №39 г. Астрахани и ветераны консерватории. |
| 1. Проведено 2 интерактивных мероприятия в школах г.Нариманова на темы: «Из вещмешка моего дедушки» | апрель | 26 апреля | Участвовало 329 человек из СОШ города Нариманова Наримановского района Астраханской области. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | апрель | 26 апреля | Участвовало 21 человек из СОШ №27 г. Астрахани. |
| 1. Проведены **2** тематические экскурсии в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | апрель | 26 апреля | Участвовало 39 человек из соцзащиты, ветераны. |
| 1. Проведены **2** тематические экскурсии в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | апрель | 28 апреля | Участвовало 23 человека из СОШ №9 г. Астрахани. |
| 1. Проведено тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | апрель | 28 апреля | Участвовало 12 человека из АГПК г. Астрахани. |
| 1. Проведена обзорная экскурсия в музее Боевой Славы | апрель | 28 апреля | Участвовало 24 человека из АГПК г.Астрахани. |
| 1. Проведены **2** интерактивных мероприятия в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | апрель | 28 апреля | Участвовало 50 человека из Лицея № 1 г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | апрель | 28 апреля | Участвовало 26 человека из СОШ №40 г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | апрель | 28 апреля | Участвовало 24 человека из Лицея № 1 г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | апрель | 28 апреля | Участвовало 23 человека из Лицея № 3 г.Астрахани. |
| 1. Проведены **4** интерактивных мероприятия в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | апрель | 29 апреля | Участвовало 100 человек из СОШ п. Кр. Баррикады Приволжского района |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханские казаки во славу Отечества» | апрель | 30 апреля | Участвовало 25 человек из СОШ с.Карагали Приволжского района |
| 1. Проведено тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | апрель | 30 апреля | Участвовало 12 человек из СОШ с.Карагали Приволжского района |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | май | 2 мая | Участвовало 25 человек из СОШ с.Карагали Приволжского района |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханские казаки во славу Отечества» | май | 2 мая | Участвовало 25 человек из СОШ с Осыпной Бугор Приволжского района |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «28-я Армия на Астраханском направлении» | май | 5 мая | Участвовало 47 человека из СОШ №30 г.Астрахани. |
| 1. Проведены **2** интерактивных мероприятия в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | май | 5 мая | Участвовало 49 человека из д/с №126 г.Астрахани. |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему:   «Они ковали Победу» | май | 5 мая | Участвовало 67 человек из СОШ № 74, ветераны и поисковики с автодора, губернского техникума и  колледжа ЖКХ - АИСИ. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему:   «Из вещмешка моего дедушки» | май | 5 мая | Участвовало 25 человек из Лицея № 1г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | май | 5 мая | Участвовало 25 человек из СОШ № 31г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: "Астраханские казаки во славу Отечества» | май | 6 мая | Участвовало 24 человека из СОШ № 37г.Астрахани. |
| 1. Проведено тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 6 мая | Участвовало 13 человек из СОШ № 37г.Астрахани. |
| 1. Проведены **4** тематические экскурсии в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 6 мая | Участвовало 41 человек из СОШ № 28 г.Астрахани. |
| 1. Проведены **2** тематические экскурсии в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 6 мая | Участвовало 20 человек из СОШ № 30 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханский край в годы ВОВ» | май | 6 мая | Участвовало 17 человек из СОШ № 48 г.Астрахани. |
| 1. Проведены **2** тематические экскурсии в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 6 мая | Участвовало 17 человек из СОШ № 48 г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | май | 6 мая | Участвовало 25 человек из СОШ № 37 г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему:   «Из вещмешка моего дедушки» | май | 6 мая | Участвовало 29 человек из д/с № 126 г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему:   «Из вещмешка моего дедушки» | май | 6 мая | Участвовало 25 человек из д/с № 946 г.Астрахани. |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Ваша слава не меркнет» | май | 6 мая | Участвовало 113 человек из школы искусств № 2,  ветераны, тех.колледж АГУ, ТСК «Империя танца», лицей № 1, ПМК «Дельфин» г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | май | 6 мая | Участвовало 18 человек из СОШ № 30 г.Астрахани. |
| 1. Проведены **2** интерактивных мероприятия в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | май | 7 мая | Участвовало 44 человек из Лицея № 1 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 7 мая | Участвовало 18 человек из СОШ № 49 г.Астрахани. |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «С лейкой и блокнотом» | май | 7 мая | Участвовало 99 человек из АГУ г.Астрахани. |
| 1. Проведено тематическое мероприятие в музее Боевой Славы и в Братском саду г.Астрахани на тему: «Лица Победы» | май | 9 мая | Участвовало 1023 человека из учебных заведений г.Астрахани, Комитет солдатских матерей, АООО ПП и ФРМ. |
| 1. Проведены **2** тематические экскурсии в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 10 мая | Участвовало 20 человек из СОШ № 30 г.Астрахани. |
| 1. Проведен в музее Боевой Славы творческий вечер "Вечер памяти писателя Б. Водовского" | май | 10 мая | Участвовало 73 человека из в/ч 6688, суворовцы, СОШ № 30, п/о г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему:   «Из вещмешка моего дедушки» | май | 10 мая | Участвовало 20 человек из д/с №3 г.Астрахани. |
| 1. Проведены **2** интерактивных мероприятия в музее Боевой Славы на тему:   «Из вещмешка моего дедушки» | май | 10 мая | Участвовало 42 человек из д/с № 21 г.Астрахани. |
| 1. Проведено интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему:   «Из вещмешка моего дедушки» | май | 10 мая | Участвовало 21 человек из СОШ № 14 г.Астрахани. |
| 1. Проведены **2** интерактивных мероприятия в музее Боевой Славы на тему:   «Из вещмешка моего дедушки» | май | 12 мая | Участвовало 41 человек из д/с № 18 г.Астрахани. |
| 1. Проведены **2** интерактивных мероприятия в музее Боевой Славы на тему:   «Из вещмешка моего дедушки» | май | 12 мая | Участвовало 40 человек из д/с № 127 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 13 мая | Участвовало 10 человек из гимназии №4 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы ГСС» | май | 13 мая | Участвовало 25 человек из СОШ № 36 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы ГСС» | май | 14 мая | Участвовало 23 человека из Бирюковской СОШ Приволжского района АО |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «28-я Армия на Астраханском направлении» | май | 14 мая | Участвовало 23 человека из Началовская СОШ Приволжского района АО |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 18 мая | Участвовало 13 человек из СОШ № 5 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 21 мая | Участвовало 10 человек из СОШ № 47 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическое мероприятие в музее Боевой Славы на тему: "Киновикторина" | май | 21 мая | Участвовало 10 человек из СОШ № 48 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Советская эпоха в лицах, событиях» | май | 21 мая | Участвовало 12 человек из СОШ № 74 г.Астрахани. |
| 1. Проведено в музее Боевой Славы мастер-класс«Готовимся к Первомаю» | май | 21 мая | Участвовало 11 человек из СОШ № 74 г.Астрахани. |
| 1. Проведено в музее Боевой Славы мастер-класс по изготовлению стенгазеты | май | 21 мая | Участвовало 10 человек из СОШ № 48 г.Астрахани. |
| 1. Проведено в музее Боевой Славы лекция на тему: «Год 1941. Подготовка к войне и начальный её период» | май | 23 мая | Участвовало 70 человек из поисковых отрядов Астраханской области. |
| 1. Проведена в музее Боевой Славы тематическое мероприятие на тему: «Часовые границы» | май | 26 мая | Участвовало 20 человек из Красноярская СОШ № 1, Красноярского района. |
| 1. Проведена интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | май | 26 мая | Участвовало 25 человек из СОШ с.Икряное, Астраханской области. |
| 1. Проведена интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Из вещмешка моего дедушки» | май | 26 мая | Участвовало 25 человек из Гимназии №3 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | май | 28 мая | Участвовало 23 человек из Красноярская СОШ №2, Красноярского района. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 28 мая | Участвовало 10 человек из Красноярская СОШ №2, Красноярского района. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | май | 28 мая | Участвовало 21 человек из Лиманской СОШ Астраханской области. |
| 1. Проведена интерактивное мероприятие в музее Боевой Славы на тему: «Астрахань трудовая» | июнь | 3 июня | Участвовало 18 человек из реабилитационного центра г.Астрахани |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | июнь | 7 июня | Участвовало 18 солдат из в/ч 6688 г.Астрахани. |
| 1. Проведена обзорная экскурсия по музею Боевой Славы | июнь | 12 июня | Участвовало 19 человек из СОШ № 36 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | июнь | 12 июня | Участвовало 20 человек из СОШ № 30 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | июнь | 12 июня | Участвовало 21 человек из СОШ № 74 г.Астрахани. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | июнь | 12 июня | Участвовало 21 человек из Лиманской СОШ № 1 Астраханской области. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Астраханцы на фронтах ВОВ» | июнь | 12 июня | Участвовало 18 человек из Лиманской СОШ № 1 Астраханской области. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «28А на Астр. направлении» | июнь | 13 июня | Участвовало 23 человек из СОШ г. Камызяк Астраханской области. |
| 1. Проведена тематическая экскурсия в музее Боевой Славы на тему: «Погружение» | июнь | 13 июня | Участвовало 21 человек из Лиманской СОШ Астраханской области. |

Руководитель организации - грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29 июня 2016 года

М.П.

Приложение к отчету

о выполнении календарного плана

реализации социально значимого проекта

**"Мы помним подвиг солдата"**

Организация и проведений

встреч (уроков мужества) в различных учебных заведениях

с участниками поисковых экспедиций, с демонстрацией фотовыставки, военных экспонатов и макетов оружия времен войны, документальных фильмов о работе поисковых отрядов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сроки (месяцы) | Фактическая дата проведения | Итоги  мероприятий |
| * 1. МБОУ «Травинская СОШ» Камызякского района Астраханской области. | январь | 27 января | Присутствовало 87 чел. |
| * 1. МБОУ «Травинская СОШ» Камызякского района Астраханской области. | январь | 27 января | Присутствовало 90 чел. |
| * 1. МБОУ «Травинская СОШ» Камызякского района Астраханской области. | январь | 27 января | Присутствовало 80 чел. |
| * 1. МБОУ «Травинская СОШ» Камызякского района Астраханской области. | январь | 27 января | Присутствовало 80 чел. |
| * 1. Отдел Образования Администрации "МО Камызякский район" Астраханской области | февраль | 2 февраля | Присутствовало 450 чел. |
| * 1. Отдел Образования Администрации "МО Камызякский район" Астраханской области | февраль | 2 февраля | Присутствовало 442 чел. |
| * 1. Управление культуры, туризма и социальной политики "МО Икрянинский район" | февраль | 25 февраля | Присутствовало 160 чел. |
| * 1. Управление культуры, туризма и социальной политики "МО Икрянинский район" | февраль | 26 февраля | Присутствовало 160 чел. |
| * 1. МБОУ "Камызякская СОШ№4" Камызякского района Астраханской обл. | март | 2 марта | Присутствовало 257 чел. |
| * 1. МБОУ "Камызякская СОШ№4" Камызякского района Астраханской обл. | март | 2 марта | Присутствовало166 чел. |
| * 1. Астраханский государственный политехнический колледж г.Астрахани | март | 22 марта | Присутствовало 319 чел. |
| * 1. Астраханский государственный политехнический колледж г.Астрахани | март | 22 марта | Присутствовало 184 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 28 марта | Присутствовало 50 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 28 марта | Присутствовало 51 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 28 марта | Присутствовало 54 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 28 марта | Присутствовало 61 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 28 марта | Присутствовало 53 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 28 марта | Присутствовало 58 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 28 марта | Присутствовало 54 чел. |
| * 1. Астраханский Государственный Технический Университет, г.Астрахани | март | 29 марта | Присутствовало 200 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 30 марта | Присутствовало 63 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 30 марта | Присутствовало 51 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 30 марта | Присутствовало 60 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 30 марта | Присутствовало 55 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 30 марта | Присутствовало 62 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 30 марта | Присутствовало 58 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани "СОШ №71" | март | 30 марта | Присутствовало 81 чел. |
| * 1. МБОУ "Краснобаррикадная общеобразовательная школа" Икрянинского района Астраханской области | март | 31 марта | Присутствовало 79 чел. |
| * 1. МБОУ "Краснобаррикадная общеобразовательная школа" Икрянинского района Астраханской области | март | 31 марта | Присутствовало 107 чел. |
| * 1. МБОУ "Краснобаррикадная общеобразовательная школа" Икрянинского района Астраханской области | март | 31 марта | Присутствовало 99 чел. |
| * 1. МБОУ "Краснобаррикадная общеобразовательная школа" Икрянинского района Астраханской области | март | 31 марта | Присутствовало 102 чел. |
| * 1. МБОУ "Краснобаррикадная общеобразовательная школа" Икрянинского района Астраханской области | март | 31 марта | Присутствовало 109 чел. |
| * 1. МБОУ "Краснобаррикадная общеобразовательная школа" Икрянинского района Астраханской области | март | 31 марта | Присутствовало 112 чел. |
| * 1. МБОУ "Краснобаррикадная общеобразовательная школа" Икрянинского района Астраханской области | март | 31 марта | Присутствовало 92 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «СОШ № 21» - **проведено четыре урока мужества** | апрель | 01 апреля | Присутствовало 222 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «Лицей № 3» - **проведено пять уроков мужества** | апрель | 04 апреля | Присутствовало 387 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «Лицей № 3» - **проведено пять уроков мужества** | апрель | 05 апреля | Присутствовало 343 чел. |
| * 1. ГБОУВПО "Астраханский государственный медицинский университет" | апрель | 06 апреля | Присутствовало 500 чел. |
| * 1. ГАОУВО АО «Астраханский государственный Архитектурно-строительный университет» - **проведено два урока мужества** | апрель | 14 апреля | Присутствовало 324 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «СОШ №30» - **проведено шесть уроков мужества** | апрель | 18 апреля | Присутствовало 695 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «Гимназия №2»-**проведено семь уроков мужества** | апрель | 26 апреля | Присутствовало 480 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «СОШ №54» - **проведено семь уроков мужества** | май | 10 мая | Присутствовало 370 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «СОШ №54» - **проведено пять уроков мужества** | май | 11мая | Присутствовало 340 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «СОШ №12» - **проведено семь уроков мужества** | май | 12 мая | Присутствовало 510 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «СОШ №12» - **проведено шесть уроков мужества** | май | 13 мая | Присутствовало 325 чел. |
| * 1. МБОУ г.Астрахани «СОШ №12» - **проведено пять уроков мужества** | май | 14 мая | Присутствовало 243 чел. |
| * 1. Урок мужества в областной профильной смене "Школа поисковика им. Т.С. Санжаревской", проводимой на базе детского оздоровительного лагеря Р/У "Чудотворы" Приволжского района Астраханской области | май | 23 мая | Присутствовало 70 чел. |
| * 1. Урок мужества на городском молодежном форуме: "Диалог. Сотрудничество. Успех", проводимой на базе отдыха "Альпийская деревня", с. Верхнелебяжье Наримановского района Астраханской области | май | 24 мая | Присутствовало 100 чел. |
| * 1. Урок мужества проведен в музее Боевой Славы, для подростков "группы - риска", состоящих на учете в ИДН Астраханской области | июнь | 27 июня | Присутствовало  40 чел. |

Руководитель организации - грантополучателя

Даиров Искандарбек Исламбекович Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Калмыкаев Наиль Габдуллаевич Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

29 июня 2016 года

М.П.